## 00_表紙・前提
00_表紙・前提 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
本設計書の対象・前提・共通制約と、収録シートの一覧 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 本設計書の対象と前提
区分 | 項目 | 内容
対象 | チームID / チーム名 | T03 / 加盟店防衛マネジメント支援
対象 | エージェント名 | 加盟店防衛支援Agent
対象 | 類型 | データ分析・訪問前サマリ型
対象 | 設計ステータス | MVP詳細設計（メンター試作用）
対象 | 対象フェーズ | 8月MVP構築
対象 | 版 / 作成日 / 作成 | v1.0 / 2026-07-29 / 株式会社Low Code
前提 | 目的 | 人手で取得した営業データを整理し、訪問前サマリとリスク観点を生成する。
前提 | MVPゴール | 数店舗のダミーデータをSPOに置き、Excelで整形、Copilot Studioでサマリ生成する。
前提 | 使用アプリ | Copilot Studio／SharePointリスト／SharePointライブラリ／Excel／Teams
前提 | 読者 | メンター（Power Platformの基本的な知識がある前提）
前提 | 正本 | priority_medium_excel_design_input_v1 の設計データ、および v3 高品質ビジュアル
■ 参考図：T03 全体アーキテクチャ（V1バナー）
画像ファイル： T03_architecture.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）
■ 共通制約（全チーム共通・逸脱していないか必ず確認する）
区分 | 項目 | 内容
共通制約 | No.1 | Copilot StudioをMVPに必ず含める。
共通制約 | No.2 | Dataverseは使用しない。
共通制約 | No.3 | プレミアムコネクタは使用しない。
共通制約 | No.4 | 外部接続コネクタ・外部Web/API・スクレイピングは使用しない。
共通制約 | No.5 | Power BIは使用しない。Excel Power Query、ピボット、SharePointリストビューで代替する。
共通制約 | No.6 | Formsは原則使用しない。Copilot Studioの会話入力やアダプティブカードで代替する。
共通制約 | No.7 | 共有ファイルサーバ直接参照は避け、SharePoint/OneDrive格納を原則とする。
共通制約 | No.8 | 個人情報・極秘情報はダミー化、マスキング、人確認で扱う。
共通制約 | No.9 | Power Automate側でエージェントフローを呼び出す場合は When an agent calls the flow を使用する。
共通制約 | No.10 | 通常トリガーからエージェントフローを直接呼び出したい場合は、SPOリスト作成、フォルダへのダミーファイル作成、人の確認操作などの間接起動で回避できるか検討する。ただし従量課金を回避できることが確認できる場合に限る。
Power Automate 側でエージェントフローを呼び出す場合は When an agent calls the flow を使用する。通常トリガーからの直接呼び出しは行わない。
■ 共通アーキテクチャ原則
区分 | 項目 | 内容
原則 | No.1 | 入力・処理・出力を1つに絞る。
原則 | No.2 | Copilot Studioは、判断・案内・生成・確認支援の中核として使う。
原則 | No.3 | SharePointはナレッジ、ファイル、リストの標準保管先とする。
原則 | No.4 | Power Automateは標準コネクタ中心で必要最小限に使う。
原則 | No.5 | 人の確認ポイントを必ず設ける。
原則 | No.6 | 8月MVPは完成版ではなく、一本通して動くことを優先する。
■ 収録シート一覧
区分 | 項目 | 内容
共通シート | 00_表紙・前提 | 本設計書の対象・前提・共通制約と、収録シートの一覧
共通シート | 01_企画概要 | 何のための仕組みか（目的・入力・出力・使用アプリ）
共通シート | 02_MVPスコープ | 8月MVPでどこまで作るか／作らないか
共通シート | 03_全体業務フロー | 入力から人の確認までの工程と主体
共通シート | 04_アーキテクチャ | システム構成要素と役割
共通シート | 05_使用アプリ一覧 | 使用アプリと、使用しないアプリの理由
共通シート | 06_人AI自動化分担 | 人・Copilot Studio・Power Automate・保管先の役割
共通シート | 07_構築ステップ総覧 | メンターが手元で試作する手順（全体）
共通シート | 08_ダミーデータ一覧 | 試作に使うダミーデータの仕様とサンプル行
共通シート | 09_テストケース | MVPが一本通ることを確認するテスト
共通シート | 10_リスク・躓きポイント | 想定される躓きと対応案
共通シート | 11_メンター確認チェックリスト | 試作前後にメンターが確認する項目
共通シート | 12_未決事項・事務局確認 | 事務局・運営に確認が必要な論点
共通シート | 13_変更履歴 | 本設計書の版管理
アプリ固有シート | CS_CopilotStudio設計 | エージェントの目的・指示・ナレッジ・回答ルール
アプリ固有シート | SPO_リスト設計 | SharePointリストの列定義（内部名・種類・必須・入力例）
アプリ固有シート | SPO_ライブラリ設計 | ライブラリのフォルダ・命名規則・権限
アプリ固有シート | Teams_通知設計 | Teams通知の契機・宛先・文面
アプリ固有シート | Excel_データ処理設計 | Excelでの整形・集計処理
■ T04の扱い（本設計書の対象外）
区分 | 項目 | 内容
対象外 | T04 | T04は現行案の中核が外部Web参照に依存しており、案自体の再設計が必要なため、今回のメンター試作用詳細設計対象外とする。
対象外 | 今後の代替案 | 今後作成する場合は、社内資料、人手取得済み資料、過去調査結果をSharePointに格納し、Copilot Studioで整理・要約・提案書ドラフト化する代替案を検討する。

## 01_企画概要
01_企画概要 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
何のための仕組みか（目的・入力・出力・使用アプリ） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 企画概要
項目 | 内容 | 備考
類型 | データ分析・訪問前サマリ型 | V1の類型と同一
目的 | 人手で取得した営業データを整理し、訪問前サマリとリスク観点を生成する。
概要 | 人手で取得した営業データをSharePoint/Excelで整理し、訪問前サマリとリスク観点を生成する。
MVPの考え方 | 数店舗のダミーデータをSPOに置き、Excelで整形、Copilot Studioでサマリ生成する。 | 詳細は 02_MVPスコープ
入力 | 加盟店基本情報、取引情報、リスクメモ、過去履歴、人手取得済み外部資料 | ダミーデータで代替（08_ダミーデータ一覧）
出力 | 訪問前サマリ、重点確認事項、リスク観点、推奨アクション案 | 確認可能な形式1つに絞る
使用アプリ | Copilot Studio／SharePointリスト／SharePointライブラリ／Excel／Teams | 詳細は 05_使用アプリ一覧
制約への適合 | 外部Web/API、Dataverse、Premium、Power BI、Formsに依存しない設計とする。 | 共通制約は 00_表紙・前提

## 02_MVPスコープ
02_MVPスコープ ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
8月MVPでどこまで作るか／作らないか ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ MVPスコープ
区分 | 項目 | 内容
MVPゴール | ゴール | 数店舗のダミーデータをSPOに置き、Excelで整形、Copilot Studioでサマリ生成する。
MVPスコープ | 含める | 入力はダミーデータ1パターン
MVPスコープ | 含める | 処理は代表ユースケース1本
MVPスコープ | 含める | 出力は確認可能な形式1つ
MVPスコープ | 含める | 人の確認を必ず含める
非MVP範囲 | 含めない | 全量データ対応
非MVP範囲 | 含めない | 本番移行
非MVP範囲 | 含めない | 高度な例外処理
非MVP範囲 | 含めない | 外部Web/API連携
非MVP範囲 | 含めない | Power BI / Dataverse / Premium
前提 | 対象フェーズ | 8月MVP構築
前提 | 完成度 | 完成版ではなく、一本通して動くことを優先する
非MVP範囲に手を広げると8月中に一本通らなくなる。1ユースケースに絞ること。

## 03_全体業務フロー
03_全体業務フロー ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
入力から人の確認までの工程と主体 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 全体業務フロー（入力 → AI処理 → 保管 → 出力 → 人の確認）
No | 工程 | 主体 | 入力 | 処理内容 | 出力 | 確認ポイント・注意
1 | 入力準備 | 人 | 加盟店基本情報、取引情報、リスクメモ、過去履歴、人手取得済み外部資料 | 入力ファイル・依頼内容をSharePoint／OneDriveに配置する | 処理対象データ | 実データ・個人情報を含めない
2 | 意図理解・判断 | Copilot Studio | 利用者の入力 | 目的・制約・回答ルールに沿って内容を解析し、判断を支援する | 判断結果・確認観点 | MVP範囲を超えた回答をしない
3 | ナレッジ・データ参照 | Copilot Studio → SharePoint | ナレッジ／入力ファイル | SharePointのナレッジ・リスト・ライブラリを参照する | 根拠となる資料名 | 外部Web・APIは参照しない
4 | 出力生成 | Copilot Studio | 判断結果・参照結果 | 確認可能な形式1つで出力を生成する | 訪問前サマリ、重点確認事項、リスク観点、推奨アクション案 | 根拠を必ず提示する
5 | 保存・通知 | Power Automate（必要時のみ） | 生成された出力 | 標準コネクタでSharePoint保存・Teams通知・一覧更新を行う | 保存済みデータ・通知 | エージェントフローを呼ぶ場合は When an agent calls the flow
6 | 人の確認・修正 | 人 | 出力・通知 | 内容を確認し、誤り・不足を修正して確定する | 確定した成果物 | 自動確定せず必ず人が確認する
本シートの工程は、V1のMermaidアーキテクチャと人/AI/自動化の分担から起こしたもの。図と矛盾しないこと。
■ 参考図：データフロー（人手取得→SharePoint格納→整形→サマリ生成）
画像ファイル： T03_02_data_flow.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## 04_アーキテクチャ
04_アーキテクチャ ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
システム構成要素と役割 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 全体アーキテクチャ図
■ 参考図：T03 全体アーキテクチャ（V1バナー）
画像ファイル： T03_architecture.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）
■ 構成要素と役割
構成要素 | 役割 | 実体 | 備考
利用者 / メンター | 入力の投入と最終確認 | 人 | ―
Copilot Studio | 意図理解・判断支援・生成・案内・確認観点の提示 | エージェント（加盟店防衛支援Agent） | MVPに必ず含める
SharePoint / OneDrive | ナレッジ・ファイル・リストの標準保管先 | リスト／ライブラリ | 共有ファイルサーバ直接参照は避ける
Power Automate | 保存・通知・一覧更新（必要最小限） | 標準コネクタのみ | エージェントフロー呼び出しは When an agent calls the flow
出力 | 訪問前サマリ、重点確認事項、リスク観点、推奨アクション案 | 確認可能な形式1つ | ―
人の確認・修正 | 出力の確認と修正、例外対応 | 人 | 必ず設ける
使用アプリ（本チーム） | Copilot Studio／SharePointリスト／SharePointライブラリ／Excel／Teams | ― | 詳細は 05_使用アプリ一覧
■ Mermaid定義（V1原文）
flowchart LR
U[利用者/メンター] --> CS[Copilot Studio]
CS --> SP[SharePoint / OneDrive]
CS --> OUT[出力: 訪問前サマリ、重点確認事項、リスク観点、推奨アクション案]
PA[Power Automate 標準範囲] -.必要時.-> SP
SP --> CS
OUT --> H[人の確認・修正]

## 05_使用アプリ一覧
05_使用アプリ一覧 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
使用アプリと、使用しないアプリの理由 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 使用アプリと、使用しないアプリの理由
アプリ | 利用有無 | 用途 | 不要理由 | アプリ固有シート | 代替手段
Copilot Studio | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： CS_CopilotStudio設計
SharePointリスト | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： SPO_リスト設計
SharePointライブラリ | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： SPO_ライブラリ設計
Excel | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： Excel_データ処理設計
Teams | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： Teams_通知設計
Forms | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | Copilot Studioの会話入力／アダプティブカードで代替
Power BI | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | Excel Power Query・ピボット・SharePointリストビューで代替
Dataverse | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | SharePointリスト／Excelで代替
Premium Connector | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | 標準コネクタの範囲で構成する
外部Web/API | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | 人手取得＋SharePoint格納で回避する
該当アプリを使用しない場合、アプリ固有シートは作成しない。ただし05_使用アプリ一覧には使用しない理由を記載する。
Forms / Power BI / Dataverse / Premium Connector / 外部Web・API は使用しない。代替手段の列を必ず確認すること。
■ 設計データが未整備のアプリ固有シート
アプリ | 利用有無 | 用途 | 不要理由 | アプリ固有シート | 代替手段
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | Teams_通知設計 | メンター試作時に確定する
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | Excel_データ処理設計 | メンター試作時に確定する

## 06_人AI自動化分担
06_人AI自動化分担 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
人・Copilot Studio・Power Automate・保管先の役割 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 人 / AI / 自動化の分担
主体 | 担当範囲（V1原文） | 具体的な作業と注意
人 | 入力準備、最終確認、承認、例外対応 | 入力データの準備、出力の確認・承認、例外時の判断。自動確定はさせない。
Copilot Studio | 意図理解、判断支援、生成、案内、確認観点の提示 | 利用者の入力を解釈し、ナレッジ・入力ファイルを参照して判断と生成を行う。根拠を提示する。
Power Automate | 必要時のみ、標準コネクタで保存・通知・一覧更新 | 標準コネクタでの保存・通知・一覧更新のみ。エージェントフロー呼び出しは When an agent calls the flow を使う。
SharePoint/OneDrive/Excel | データ・ナレッジ・結果の保管 | 入力データ・ナレッジ・出力結果の保管と整形。命名規則と権限を先に決める。
人の確認ポイントを必ず設ける。AIの出力をそのまま確定させない。

## 07_構築ステップ総覧
07_構築ステップ総覧 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
メンターが手元で試作する手順（全体） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ メンター試作 構築ステップ（全チーム共通・V1原文）
STEP | 作業 | 作業内容 | 参照シート
Step 1 | SharePoint準備 | ・チーム別サイトまたは検証用サイトにライブラリ/リストを作成 ・入力データ、ナレッジ、出力結果を分けて保管 | SPO_リスト設計／SPO_ライブラリ設計
Step 2 | ダミーデータ配置 | ・07_dummy_data_spec.md に沿ってExcel/CSV/テキストを作成 ・個人情報・実データは使わない | 08_ダミーデータ一覧
Step 3 | Copilot Studio構築 | ・エージェント名を設定 ・目的・制約・回答ルールをシステム指示に記載 ・SharePointナレッジまたは入力ファイルを参照する流れを作る | CS_CopilotStudio設計
Step 4 | Power Automate（必要時のみ） | ・標準コネクタでSPO/Teams/Outlookに限定 ・エージェントフローを直接呼ぶ場合は When an agent calls the flow ・直接連携しない場合は、人手操作やSPOアイテム作成を介した回避設計を検討 | PA_PowerAutomate設計
Step 5 | テスト | ・08_minimum_test_cases.md の正常系・不足系・例外系を実施 ・AI出力を人が確認し、誤りや不足を記録 | 09_テストケース
■ 本チームで先に決めること
STEP | 作業 | 作業内容 | 参照シート
事前 | 格納場所 | SharePointのライブラリ／リスト、命名規則、権限を先に決める | SPO_リスト設計／SPO_ライブラリ設計
事前 | 入力と出力 | 入力： 加盟店基本情報、取引情報、リスクメモ、過去履歴、人手取得済み外部資料 出力： 訪問前サマリ、重点確認事項、リスク観点、推奨アクション案 | 01_企画概要
事前 | ダミーデータ | 実データ・個人情報を使わないダミーを用意する | 08_ダミーデータ一覧

## 08_ダミーデータ一覧
08_ダミーデータ一覧 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
試作に使うダミーデータの仕様とサンプル行 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ ダミーデータ（サンプル行）
ID | タイトル | 内容 | カテゴリ | 担当候補 | 期限 | ステータス | 備考
DUM-001 | 加盟店訪問前サマリ サンプル1 | 加盟店訪問前サマリの検証用ダミー内容1 | 通常 | メンター1 | 2026/08/11 | 未着手 | 実データではない
DUM-002 | 加盟店訪問前サマリ サンプル2 | 加盟店訪問前サマリの検証用ダミー内容2 | 要確認 | メンター2 | 2026/08/12 | 未着手 | 実データではない
DUM-003 | 加盟店訪問前サマリ サンプル3 | 加盟店訪問前サマリの検証用ダミー内容3 | 通常 | メンター3 | 2026/08/13 | 確認待ち | 実データではない
DUM-004 | 加盟店訪問前サマリ サンプル4 | 加盟店訪問前サマリの検証用ダミー内容4 | 要確認 | メンター4 | 2026/08/14 | 確認待ち | 実データではない
DUM-005 | 加盟店訪問前サマリ サンプル5 | 加盟店訪問前サマリの検証用ダミー内容5 | 通常 | メンター5 | 2026/08/15 | 確認待ち | 実データではない
DUM-006 | 加盟店訪問前サマリ サンプル6 | 加盟店訪問前サマリの検証用ダミー内容6 | 要確認 | メンター6 | 2026/08/16 | 確認待ち | 実データではない
■ サンプルファイルとデータ方針
サンプルファイル： T03_sample_input.xlsx
サンプルファイル： T03_sample_knowledge.xlsx
サンプルファイル： T03_expected_output.xlsx
方針： 実顧客名、実社員名、実取引先名を使わない。
方針： 店舗名、案件名、担当者名は架空名称にする。
方針： 実メールアドレス、電話番号、住所を使わない。
方針： 金額・件数は現実的だが仮の値にする。
方針： 機密情報はカテゴリ名だけで表現する。
推奨列： ID／タイトル／内容／カテゴリ／担当候補／期限／ステータス／備考
実データ・個人情報・実顧客名は使用しない。カテゴリ名だけで表現する。

## 09_テストケース
09_テストケース ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
MVPが一本通ることを確認するテスト ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 最低限テストケース（基本ケース中心）
No | 種別 | 入力 | 期待結果 | 確認観点
TC-01 | 正常系 | 必要項目が揃った代表データ | 期待する回答または出力が生成される | MVPが一本通るか
TC-02 | 入力不足 | 必須項目が欠けたデータ | 不足項目を質問または要確認として返す | AIが勝手に補完しないか
TC-03 | 想定外入力 | 形式が崩れたデータ | エラーまたは確認依頼を返す | 例外時に止まらないか
TC-04 | 人確認 | 判断が分かれるケース | 人の確認が必要と明示する | 自動判断しすぎないか
TC-05 | 制約確認 | 外部Web/APIなしで実行 | SharePoint/Excel等だけで処理できる | 制約に適合するか
TC-06 | ナレッジ不足 | ナレッジにない質問 | 不明点として返す | 根拠なし回答をしないか
AI出力は必ず人が確認し、誤りや不足を記録する。外部Web・APIを使わずに実行できることも確認する。

## 10_リスク・躓きポイント
10_リスク・躓きポイント ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
想定される躓きと対応案 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ リスクと対応案
リスク | 影響 | 対応案 | 確認タイミング
外部Web/API禁止 | 中〜高 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避 | 構築前/初回試作時
営業データの機密・マスキング | 中〜高 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避 | 構築前/初回試作時
データ項目が多くMVPが膨らむ | 中〜高 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避 | 構築前/初回試作時
■ 躓きポイントとメンターからの助言（V1原文）
躓きポイント | 影響 | メンターからの助言 | 確認タイミング
外部Web/API禁止 | ― | 外部情報は人手取得＋SPO格納に限定 | 初回試作時
営業データの機密・マスキング | ― | MVPは店舗数と項目数を強く絞る | 初回試作時
データ項目が多くMVPが膨らむ | ― | Power BIは使わずExcel/SharePointで代替 | 初回試作時
■ 参考図：リスクと制約（外部Web禁止・マスキング）
画像ファイル： T03_05_risk_constraints.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## 11_メンター確認チェックリスト
11_メンター確認チェックリスト ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
試作前後にメンターが確認する項目 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 本チームの確認項目
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | MVP入力/出力が1つに絞れている
2 | Copilot Studioの役割が明確
3 | SharePoint列定義が作成済み
4 | ダミーデータで一本通せる
5 | 禁止アプリ/コネクタを使っていない
6 | 人確認ポイントがある
7 | テストケースを実施できる
■ 試作前に確認する（制約の適合）
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | Copilot StudioをMVPに含めているか
2 | Forms／Power BI／Dataverse／Premium Connector／外部Web・APIを使っていないか |  | 05_使用アプリ一覧
3 | SharePoint／OneDrive格納になっているか（共有ファイルサーバ直接参照でないか）
4 | Power Automateからエージェントフローを呼ぶ場合、When an agent calls the flow になっているか |  | PA_PowerAutomate設計
5 | ダミーデータに実名・実データ・個人情報が含まれていないか |  | 08_ダミーデータ一覧
■ 試作後に確認する（MVPの成立・V1原文）
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | MVPは1つの入力→処理→出力に絞れているか
2 | Copilot Studioの価値が明確か
3 | SharePoint格納場所が定義されているか
4 | 人の確認ポイントがあるか
5 | 個人情報・機密情報を使わないダミーデータで試せるか
6 | Power Automateが過剰になっていないか
7 | エラー時の人手対応が想定されているか
8 | 8月中に一本通せる粒度か
■ 先回り検証ポイント（V1原文）
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | ダミーデータ1件で期待出力が出るか
2 | AI出力の根拠が説明できるか
3 | 人の確認ポイントが明確か
4 | 制約違反となるアプリやコネクタを使っていないか

## 12_未決事項・事務局確認
12_未決事項・事務局確認 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
事務局・運営に確認が必要な論点 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 未決事項と確認先
区分 | 論点 | 内容 | 対象 | 本チームの該当 | 確認先
横断論点 1 | SharePoint設計 | ライブラリ、リスト、権限、命名規則を先に決める。 | 全チーム | 該当 | 運営
横断論点 2 | 個人情報 | T08/T09は特に注意。予定表、会議室、メール、Teams情報の利用は確認が必要。 | T08 / T09 | 非該当 | 運営
横断論点 3 | Power Automate | エージェントフロー直接呼び出しは When an agent calls the flow。該当しない場合は対象外だが、従量課金回避の確認が必要。 | 全チーム | 該当 | 運営
横断論点 4 | 外部Web/API | 使わない。人手取得＋SPO格納で回避する。 | 全チーム（特にT03） | 該当 | 運営
横断論点 5 | メール送信 | 自動送信の可否は内容次第。T09は特に人確認を前提にする。 | T09 | 非該当 | 運営
横断論点 6 | MVP肥大化 | T03/T06/T08/T09は範囲が広がりやすい。1ユースケースに絞る。 | T03 / T06 / T08 / T09 | 該当 | 運営
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | 各チームの最新企画書との差分確認 | ― | 該当 | 運営
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | T07の事前相談②実施後の更新 | ― | 参考 | 運営
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | T08の個人情報/予定表/会議室利用可否 | ― | 参考 | 事務局
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | T09のメール送信条件 | ― | 参考 | 事務局
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | Agent Flow間接起動案が従量課金回避になるかの最終確認 | ― | 該当 | 運営
本チーム固有 | 外部Web/API禁止 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避（影響：中〜高） | T03 | 該当 | メンター／構築前/初回試作時
本チーム固有 | 営業データの機密・マスキング | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避（影響：中〜高） | T03 | 該当 | メンター／構築前/初回試作時
本チーム固有 | データ項目が多くMVPが膨らむ | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避（影響：中〜高） | T03 | 該当 | メンター／構築前/初回試作時
「該当」の行は、メンター試作の前または初回試作時に確認する。

## 13_変更履歴
13_変更履歴 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
本設計書の版管理 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 変更履歴
版 | 日付 | 変更内容 | 作成
v1.0 | 2026-07-29 | 初版作成。priority_medium_excel_design_input_v1 の設計データと v3 高品質ビジュアル、およびメンター向け設計資料一式（V1）をもとに、共通14シート＋アプリ固有シートを作成。 | 株式会社Low Code
本設計書はメンター試作用。実装確定後はチーム側で更新すること。

## CS_CopilotStudio設計
CS_CopilotStudio設計 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
エージェントの目的・指示・ナレッジ・回答ルール ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Copilot Studio エージェント設計
設計区分 | 設定項目 | 設定内容 | 具体例 | 注意点 | メンター確認ポイント
基本 | エージェント目的 | 人手で取得した営業データをSharePoint/Excelで整理し、訪問前サマリとリスク観点を生成する。 | 数店舗のダミーデータをSPOに置き、Excelで整形、Copilot Studioでサマリ生成する。 | MVP範囲を超えた回答をしない | 目的が1文で説明できるか
利用開始 | 想定会話開始文 | ユーザーが目的、対象ファイル、確認したい内容を入力する | この資料を確認して、修正が必要な点を教えて | 開始文に入力不足がある場合は追加質問する | 入力項目が明確か
入力 | ユーザー入力項目 | 対象ファイル、依頼内容、期限、対象者などチーム別に必要な項目 | 加盟店訪問前サマリ | 個人情報・実顧客情報はダミー化 | 入力不足時に確認質問できるか
ナレッジ | 参照ナレッジ | SharePointライブラリのFAQ、手順書、チェック基準、サンプル | 02_Knowledge配下の資料 | 古い資料と新しい資料が混在しないよう管理 | 回答根拠を提示できるか
回答方針 | 回答テンプレート | 結論、根拠、確認事項、次アクションの順で返す | 結論: ... / 根拠: ... / 次に確認すること: ... | 推測で断定しない | 人確認に戻す条件が明確か
アクション | Power Automate連携 | 必要な場合のみ標準コネクタで保存・通知・更新を行う | When an agent calls the flow | エージェントフロー直接呼び出し時は指定トリガーを使用 | 課金やトリガー誤解がないか
禁止事項 | 禁止回答 | 根拠のない断定、外部Web前提、個人情報の推測、機密情報の露出を禁止 | 不明な場合は「要確認」と返す | AIが勝手に補完しない | 危険な回答を抑止できるか
■ システム指示に必ず入れる制約
・外部Web・API・スクレイピングは参照しない
・参照先はSharePointのナレッジ・リスト・ライブラリに限定する
・判断が分かれる場合は「要確認」として人に返す
・回答には根拠となる資料名を必ず添える
・MVP範囲を超えた回答をしない
Formsは使用しない。入力は会話入力またはアダプティブカードで受け取る。
■ 参考図：Copilot Studio 訪問前サマリ生成
画像ファイル： T03_04_copilot_visit_summary.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## SPO_リスト設計
SPO_リスト設計 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
SharePointリストの列定義（内部名・種類・必須・入力例） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ SharePointリスト 列定義
リスト名 | リスト用途 | 列表示名 | 内部名 | 列の種類 | 必須 | 選択肢 | 既定値 | 一意制約 | 複数値可否 | 説明 | 入力例 | 利用箇所 | 備考
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | Title | Title | 1行テキスト | Yes |  |  | No | No | アイテムタイトル | サンプルタイトル | 全体
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | Status | Status | 選択肢 | Yes | 未着手;対応中;確認待ち;完了 |  | No | No | 処理状態 | 対応中 | 全体
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | Requester | Requester | ユーザー | No |  |  | No | No | 依頼者または起票者 | メンターA | 入力
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | Assignee | Assignee | ユーザーまたはグループ | No |  |  | Yes | Yes | 担当者または対象者 | メンバーA | 処理
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | DueDate | DueDate | 日付と時刻 | No |  |  | No | No | 期限 | 2026/08/15 | 管理
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | Priority | Priority | 選択肢 | No | 高;中;低 |  | No | No | 優先度 | 中 | 管理
MerchantRiskItems | 加盟店別の確認観点・リスクメモを管理するリスト | Notes | Notes | 複数行テキスト | No |  |  | No | No | 補足・備考 | 確認が必要 | 出力
内部名は作成後に変更できない。列表示名と内部名を分けて管理する。
■ 参考図：Excel整形と SharePoint 格納
画像ファイル： T03_03_excel_sharepoint.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## SPO_ライブラリ設計
SPO_ライブラリ設計 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
ライブラリのフォルダ・命名規則・権限 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ SharePointライブラリ設計
ライブラリ名 | 用途 | フォルダ案 | 格納物 | 命名規則 | 権限 | 備考
MerchantDataLibrary | 人手取得済みデータ、社内資料、分析メモを格納するライブラリ | 01_Input | 入力ファイル・サンプルデータ | YYYYMMDD_概要_版数 | メンター編集可 | 実データは置かない
MerchantDataLibrary | 人手取得済みデータ、社内資料、分析メモを格納するライブラリ | 02_Knowledge | FAQ・チェック基準・手順書 | KB_カテゴリ_版数 | メンター編集可 | ナレッジ更新時は履歴を残す
MerchantDataLibrary | 人手取得済みデータ、社内資料、分析メモを格納するライブラリ | 03_Output | AI出力・確認済み結果 | OUT_YYYYMMDD_概要 | メンター編集可 | 最終確認前後を分ける

## Teams_通知設計
Teams_通知設計 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
Teams通知の契機・宛先・文面 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Teams通知の契機・宛先・文面（設計枠）
No | 通知名 | 通知契機 | 通知先 | 通知手段 | メッセージ内容 | 添付・リンク | 確認者 | 注意事項 | メンター確認ポイント
1 | 処理結果の通知 | Copilot Studioの出力を人が確認した後 | 担当チャネル／担当者チャット （未確定：メンター試作時に確定） | Teams（標準コネクタ） | 訪問前サマリ の要点＋SharePointリンク （未確定：メンター試作時に確定） | SharePointリスト／ライブラリのリンク | メンター | 自動送信の可否は内容次第。実データ・個人情報は載せない | 通知先と文面が事務局の運用ルールに沿うか
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。

## Excel_データ処理設計
Excel_データ処理設計 ｜ T03 加盟店防衛マネジメント支援（加盟店防衛支援Agent）
Excelでの整形・集計処理 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Excelでの整形・集計処理（設計枠）
No | ファイル名 | シート名 | 処理内容 | 入力範囲 | 出力範囲 | 更新方法 | 注意事項 | メンター確認ポイント
1 | 整形・集計用ブック （未確定：メンター試作時に確定） | Data | Power Query／ピボットで整形・集計する（Power BIは使わない） | 入力範囲 （未確定：メンター試作時に確定） | 出力範囲 （未確定：メンター試作時に確定） | 人が更新（定時自動更新はMVP対象外） | 実データ・個人情報は置かない。ダミーデータで検証する | Excel／SharePointリストビューだけで代替できているか
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。