## 00_表紙・前提
00_表紙・前提 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
本設計書の対象・前提・共通制約と、収録シートの一覧 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 本設計書の対象と前提
区分 | 項目 | 内容
対象 | チームID / チーム名 | T06 / Forecast ONE
対象 | エージェント名 | Forecast ONE
対象 | 類型 | 資料作成・会議通知支援型
対象 | 設計ステータス | MVP詳細設計（メンター試作用）
対象 | 対象フェーズ | 8月MVP構築
対象 | 版 / 作成日 / 作成 | v1.0 / 2026-07-29 / 株式会社Low Code
前提 | 目的 | 前月資料と入力資料をもとに、会議資料ドラフト要点と通知文案を作成する。
前提 | MVPゴール | 人が資料作成を開始し、資料候補収集から要点生成、通知文案作成まで一本通す。
前提 | 使用アプリ | Copilot Studio／SharePointライブラリ／OneDrive／Power Automate／PowerPoint／Outlook／Teams／Excel
前提 | 読者 | メンター（Power Platformの基本的な知識がある前提）
前提 | 正本 | priority_medium_excel_design_input_v1 の設計データ、および v3 高品質ビジュアル
■ 参考図：T06 全体アーキテクチャ（V1バナー）
画像ファイル： T06_architecture.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）
■ 共通制約（全チーム共通・逸脱していないか必ず確認する）
区分 | 項目 | 内容
共通制約 | No.1 | Copilot StudioをMVPに必ず含める。
共通制約 | No.2 | Dataverseは使用しない。
共通制約 | No.3 | プレミアムコネクタは使用しない。
共通制約 | No.4 | 外部接続コネクタ・外部Web/API・スクレイピングは使用しない。
共通制約 | No.5 | Power BIは使用しない。Excel Power Query、ピボット、SharePointリストビューで代替する。
共通制約 | No.6 | Formsは原則使用しない。Copilot Studioの会話入力やアダプティブカードで代替する。
共通制約 | No.7 | 共有ファイルサーバ直接参照は避け、SharePoint/OneDrive格納を原則とする。
共通制約 | No.8 | 個人情報・極秘情報はダミー化、マスキング、人確認で扱う。
共通制約 | No.9 | Power Automate側でエージェントフローを呼び出す場合は When an agent calls the flow を使用する。
共通制約 | No.10 | 通常トリガーからエージェントフローを直接呼び出したい場合は、SPOリスト作成、フォルダへのダミーファイル作成、人の確認操作などの間接起動で回避できるか検討する。ただし従量課金を回避できることが確認できる場合に限る。
Power Automate 側でエージェントフローを呼び出す場合は When an agent calls the flow を使用する。通常トリガーからの直接呼び出しは行わない。
■ 共通アーキテクチャ原則
区分 | 項目 | 内容
原則 | No.1 | 入力・処理・出力を1つに絞る。
原則 | No.2 | Copilot Studioは、判断・案内・生成・確認支援の中核として使う。
原則 | No.3 | SharePointはナレッジ、ファイル、リストの標準保管先とする。
原則 | No.4 | Power Automateは標準コネクタ中心で必要最小限に使う。
原則 | No.5 | 人の確認ポイントを必ず設ける。
原則 | No.6 | 8月MVPは完成版ではなく、一本通して動くことを優先する。
■ 収録シート一覧
区分 | 項目 | 内容
共通シート | 00_表紙・前提 | 本設計書の対象・前提・共通制約と、収録シートの一覧
共通シート | 01_企画概要 | 何のための仕組みか（目的・入力・出力・使用アプリ）
共通シート | 02_MVPスコープ | 8月MVPでどこまで作るか／作らないか
共通シート | 03_全体業務フロー | 入力から人の確認までの工程と主体
共通シート | 04_アーキテクチャ | システム構成要素と役割
共通シート | 05_使用アプリ一覧 | 使用アプリと、使用しないアプリの理由
共通シート | 06_人AI自動化分担 | 人・Copilot Studio・Power Automate・保管先の役割
共通シート | 07_構築ステップ総覧 | メンターが手元で試作する手順（全体）
共通シート | 08_ダミーデータ一覧 | 試作に使うダミーデータの仕様とサンプル行
共通シート | 09_テストケース | MVPが一本通ることを確認するテスト
共通シート | 10_リスク・躓きポイント | 想定される躓きと対応案
共通シート | 11_メンター確認チェックリスト | 試作前後にメンターが確認する項目
共通シート | 12_未決事項・事務局確認 | 事務局・運営に確認が必要な論点
共通シート | 13_変更履歴 | 本設計書の版管理
アプリ固有シート | CS_CopilotStudio設計 | エージェントの目的・指示・ナレッジ・回答ルール
アプリ固有シート | SPO_リスト設計 | SharePointリストの列定義（内部名・種類・必須・入力例）
アプリ固有シート | SPO_ライブラリ設計 | ライブラリのフォルダ・命名規則・権限
アプリ固有シート | PA_PowerAutomate設計 | フローの処理設計（実装前設計レベル・B粒度）
アプリ固有シート | Teams_通知設計 | Teams通知の契機・宛先・文面
アプリ固有シート | Outlook_メール予定表設計 | メール送信・予定表参照の範囲と文面
アプリ固有シート | Excel_データ処理設計 | Excelでの整形・集計処理
アプリ固有シート | WordPPT_出力設計 | Word / PowerPoint 出力物の設計
アプリ固有シート | OneDrive_保管設計 | OneDriveのフォルダ構成と保管方針
■ T04の扱い（本設計書の対象外）
区分 | 項目 | 内容
対象外 | T04 | T04は現行案の中核が外部Web参照に依存しており、案自体の再設計が必要なため、今回のメンター試作用詳細設計対象外とする。
対象外 | 今後の代替案 | 今後作成する場合は、社内資料、人手取得済み資料、過去調査結果をSharePointに格納し、Copilot Studioで整理・要約・提案書ドラフト化する代替案を検討する。

## 01_企画概要
01_企画概要 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
何のための仕組みか（目的・入力・出力・使用アプリ） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 企画概要
項目 | 内容 | 備考
類型 | 資料作成・会議通知支援型 | V1の類型と同一
目的 | 前月資料と入力資料をもとに、会議資料ドラフト要点と通知文案を作成する。
概要 | 前月資料と入力資料から会議資料ドラフト要点と通知文案を作成する。
MVPの考え方 | 人が資料作成を開始し、資料候補収集から要点生成、通知文案作成まで一本通す。 | 詳細は 02_MVPスコープ
入力 | 前月資料、今回入力資料、会議メモ、通知先情報 | ダミーデータで代替（08_ダミーデータ一覧）
出力 | PPTドラフト要点、通知文案、確認チェックリスト | 確認可能な形式1つに絞る
使用アプリ | Copilot Studio／SharePointライブラリ／OneDrive／Power Automate／PowerPoint／Outlook／Teams／Excel | 詳細は 05_使用アプリ一覧
制約への適合 | 外部Web/API、Dataverse、Premium、Power BI、Formsに依存しない設計とする。 | 共通制約は 00_表紙・前提

## 02_MVPスコープ
02_MVPスコープ ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
8月MVPでどこまで作るか／作らないか ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ MVPスコープ
区分 | 項目 | 内容
MVPゴール | ゴール | 人が資料作成を開始し、資料候補収集から要点生成、通知文案作成まで一本通す。
MVPスコープ | 含める | 入力はダミーデータ1パターン
MVPスコープ | 含める | 処理は代表ユースケース1本
MVPスコープ | 含める | 出力は確認可能な形式1つ
MVPスコープ | 含める | 人の確認を必ず含める
非MVP範囲 | 含めない | 全量データ対応
非MVP範囲 | 含めない | 本番移行
非MVP範囲 | 含めない | 高度な例外処理
非MVP範囲 | 含めない | 外部Web/API連携
非MVP範囲 | 含めない | Power BI / Dataverse / Premium
前提 | 対象フェーズ | 8月MVP構築
前提 | 完成度 | 完成版ではなく、一本通して動くことを優先する
非MVP範囲に手を広げると8月中に一本通らなくなる。1ユースケースに絞ること。

## 03_全体業務フロー
03_全体業務フロー ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
入力から人の確認までの工程と主体 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 全体業務フロー（入力 → AI処理 → 保管 → 出力 → 人の確認）
No | 工程 | 主体 | 入力 | 処理内容 | 出力 | 確認ポイント・注意
1 | 入力準備 | 人 | 前月資料、今回入力資料、会議メモ、通知先情報 | 入力ファイル・依頼内容をSharePoint／OneDriveに配置する | 処理対象データ | 実データ・個人情報を含めない
2 | 意図理解・判断 | Copilot Studio | 利用者の入力 | 目的・制約・回答ルールに沿って内容を解析し、判断を支援する | 判断結果・確認観点 | MVP範囲を超えた回答をしない
3 | ナレッジ・データ参照 | Copilot Studio → SharePoint | ナレッジ／入力ファイル | SharePointのナレッジ・リスト・ライブラリを参照する | 根拠となる資料名 | 外部Web・APIは参照しない
4 | 出力生成 | Copilot Studio | 判断結果・参照結果 | 確認可能な形式1つで出力を生成する | PPTドラフト要点、通知文案、確認チェックリスト | 根拠を必ず提示する
5 | 保存・通知 | Power Automate（必要時のみ） | 生成された出力 | 標準コネクタでSharePoint保存・Teams通知・一覧更新を行う | 保存済みデータ・通知 | エージェントフローを呼ぶ場合は When an agent calls the flow
6 | 人の確認・修正 | 人 | 出力・通知 | 内容を確認し、誤り・不足を修正して確定する | 確定した成果物 | 自動確定せず必ず人が確認する
本シートの工程は、V1のMermaidアーキテクチャと人/AI/自動化の分担から起こしたもの。図と矛盾しないこと。
■ 参考図：MVP全体フロー（入力→AI処理→保管→出力→人の確認）
画像ファイル： T06_02_mvp_flow.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## 04_アーキテクチャ
04_アーキテクチャ ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
システム構成要素と役割 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 全体アーキテクチャ図
■ 参考図：T06 全体アーキテクチャ（V1バナー）
画像ファイル： T06_architecture.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）
■ 構成要素と役割
構成要素 | 役割 | 実体 | 備考
利用者 / メンター | 入力の投入と最終確認 | 人 | ―
Copilot Studio | 意図理解・判断支援・生成・案内・確認観点の提示 | エージェント（Forecast ONE） | MVPに必ず含める
SharePoint / OneDrive | ナレッジ・ファイル・リストの標準保管先 | リスト／ライブラリ | 共有ファイルサーバ直接参照は避ける
Power Automate | 保存・通知・一覧更新（必要最小限） | 標準コネクタのみ | エージェントフロー呼び出しは When an agent calls the flow
出力 | PPTドラフト要点、通知文案、確認チェックリスト | 確認可能な形式1つ | ―
人の確認・修正 | 出力の確認と修正、例外対応 | 人 | 必ず設ける
使用アプリ（本チーム） | Copilot Studio／SharePointライブラリ／OneDrive／Power Automate／PowerPoint／Outlook／Teams／Excel | ― | 詳細は 05_使用アプリ一覧
■ Mermaid定義（V1原文）
flowchart LR
U[利用者/メンター] --> CS[Copilot Studio]
CS --> SP[SharePoint / OneDrive]
CS --> OUT[出力: PPTドラフト要点、通知文案、確認チェックリスト]
PA[Power Automate 標準範囲] -.必要時.-> SP
SP --> CS
OUT --> H[人の確認・修正]

## 05_使用アプリ一覧
05_使用アプリ一覧 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
使用アプリと、使用しないアプリの理由 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 使用アプリと、使用しないアプリの理由
アプリ | 利用有無 | 用途 | 不要理由 | アプリ固有シート | 代替手段
Copilot Studio | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： CS_CopilotStudio設計
SharePointライブラリ | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： SPO_ライブラリ設計
OneDrive | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： OneDrive_保管設計
Power Automate | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： PA_PowerAutomate設計
PowerPoint | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： WordPPT_出力設計
Outlook | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： Outlook_メール予定表設計
Teams | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： Teams_通知設計
Excel | 使用 | MVP構成要素 |  | 作成： Excel_データ処理設計
Forms | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | Copilot Studioの会話入力／アダプティブカードで代替
Power BI | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | Excel Power Query・ピボット・SharePointリストビューで代替
Dataverse | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | SharePointリスト／Excelで代替
Premium Connector | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | 標準コネクタの範囲で構成する
外部Web/API | 未使用 |  | MVPでは対象外または代替手段で対応 | 作成しない（未使用） | 人手取得＋SharePoint格納で回避する
■ 使用アプリ一覧に対応行が無いアプリ固有シート（突合用）
アプリ | 利用有無 | 用途 | 不要理由 | アプリ固有シート | 代替手段
SharePointリスト | 使用 | 本入力JSONの app_specific_sheets に含まれるため作成 | ― | SPO_リスト設計 | ―
入力JSONの app_usage 側に行が無いが、app_specific_sheets に含まれるため作成している。使用有無をメンター試作時に確認すること。
該当アプリを使用しない場合、アプリ固有シートは作成しない。ただし05_使用アプリ一覧には使用しない理由を記載する。
Forms / Power BI / Dataverse / Premium Connector / 外部Web・API は使用しない。代替手段の列を必ず確認すること。
■ 設計データが未整備のアプリ固有シート
アプリ | 利用有無 | 用途 | 不要理由 | アプリ固有シート | 代替手段
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | Teams_通知設計 | メンター試作時に確定する
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | Outlook_メール予定表設計 | メンター試作時に確定する
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | Excel_データ処理設計 | メンター試作時に確定する
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | WordPPT_出力設計 | メンター試作時に確定する
― | 使用 | 本入力JSONに設計行が無いため設計枠のみ作成 | ― | OneDrive_保管設計 | メンター試作時に確定する

## 06_人AI自動化分担
06_人AI自動化分担 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
人・Copilot Studio・Power Automate・保管先の役割 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 人 / AI / 自動化の分担
主体 | 担当範囲（V1原文） | 具体的な作業と注意
人 | 入力準備、最終確認、承認、例外対応 | 入力データの準備、出力の確認・承認、例外時の判断。自動確定はさせない。
Copilot Studio | 意図理解、判断支援、生成、案内、確認観点の提示 | 利用者の入力を解釈し、ナレッジ・入力ファイルを参照して判断と生成を行う。根拠を提示する。
Power Automate | 必要時のみ、標準コネクタで保存・通知・一覧更新 | 標準コネクタでの保存・通知・一覧更新のみ。エージェントフロー呼び出しは When an agent calls the flow を使う。
SharePoint/OneDrive/Excel | データ・ナレッジ・結果の保管 | 入力データ・ナレッジ・出力結果の保管と整形。命名規則と権限を先に決める。
人の確認ポイントを必ず設ける。AIの出力をそのまま確定させない。
■ 参考図：人 / AI / 自動化の役割分担
画像ファイル： T06_03_role_split.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## 07_構築ステップ総覧
07_構築ステップ総覧 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
メンターが手元で試作する手順（全体） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ メンター試作 構築ステップ（全チーム共通・V1原文）
STEP | 作業 | 作業内容 | 参照シート
Step 1 | SharePoint準備 | ・チーム別サイトまたは検証用サイトにライブラリ/リストを作成 ・入力データ、ナレッジ、出力結果を分けて保管 | SPO_リスト設計／SPO_ライブラリ設計
Step 2 | ダミーデータ配置 | ・07_dummy_data_spec.md に沿ってExcel/CSV/テキストを作成 ・個人情報・実データは使わない | 08_ダミーデータ一覧
Step 3 | Copilot Studio構築 | ・エージェント名を設定 ・目的・制約・回答ルールをシステム指示に記載 ・SharePointナレッジまたは入力ファイルを参照する流れを作る | CS_CopilotStudio設計
Step 4 | Power Automate（必要時のみ） | ・標準コネクタでSPO/Teams/Outlookに限定 ・エージェントフローを直接呼ぶ場合は When an agent calls the flow ・直接連携しない場合は、人手操作やSPOアイテム作成を介した回避設計を検討 | PA_PowerAutomate設計
Step 5 | テスト | ・08_minimum_test_cases.md の正常系・不足系・例外系を実施 ・AI出力を人が確認し、誤りや不足を記録 | 09_テストケース
■ 本チームで先に決めること
STEP | 作業 | 作業内容 | 参照シート
事前 | 格納場所 | SharePointのライブラリ／リスト、命名規則、権限を先に決める | SPO_リスト設計／SPO_ライブラリ設計
事前 | 入力と出力 | 入力： 前月資料、今回入力資料、会議メモ、通知先情報 出力： PPTドラフト要点、通知文案、確認チェックリスト | 01_企画概要
事前 | ダミーデータ | 実データ・個人情報を使わないダミーを用意する | 08_ダミーデータ一覧

## 08_ダミーデータ一覧
08_ダミーデータ一覧 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
試作に使うダミーデータの仕様とサンプル行 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ ダミーデータ（サンプル行）
ID | タイトル | 内容 | カテゴリ | 担当候補 | 期限 | ステータス | 備考
DUM-001 | 月次フォーキャスト資料作成 サンプル1 | 月次フォーキャスト資料作成の検証用ダミー内容1 | 通常 | メンター1 | 2026/08/11 | 未着手 | 実データではない
DUM-002 | 月次フォーキャスト資料作成 サンプル2 | 月次フォーキャスト資料作成の検証用ダミー内容2 | 要確認 | メンター2 | 2026/08/12 | 未着手 | 実データではない
DUM-003 | 月次フォーキャスト資料作成 サンプル3 | 月次フォーキャスト資料作成の検証用ダミー内容3 | 通常 | メンター3 | 2026/08/13 | 確認待ち | 実データではない
DUM-004 | 月次フォーキャスト資料作成 サンプル4 | 月次フォーキャスト資料作成の検証用ダミー内容4 | 要確認 | メンター4 | 2026/08/14 | 確認待ち | 実データではない
DUM-005 | 月次フォーキャスト資料作成 サンプル5 | 月次フォーキャスト資料作成の検証用ダミー内容5 | 通常 | メンター5 | 2026/08/15 | 確認待ち | 実データではない
DUM-006 | 月次フォーキャスト資料作成 サンプル6 | 月次フォーキャスト資料作成の検証用ダミー内容6 | 要確認 | メンター6 | 2026/08/16 | 確認待ち | 実データではない
■ サンプルファイルとデータ方針
サンプルファイル： T06_sample_input.xlsx
サンプルファイル： T06_sample_knowledge.xlsx
サンプルファイル： T06_expected_output.xlsx
方針： 実顧客名、実社員名、実取引先名を使わない。
方針： 店舗名、案件名、担当者名は架空名称にする。
方針： 実メールアドレス、電話番号、住所を使わない。
方針： 金額・件数は現実的だが仮の値にする。
方針： 機密情報はカテゴリ名だけで表現する。
推奨列： ID／タイトル／内容／カテゴリ／担当候補／期限／ステータス／備考
実データ・個人情報・実顧客名は使用しない。カテゴリ名だけで表現する。

## 09_テストケース
09_テストケース ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
MVPが一本通ることを確認するテスト ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 最低限テストケース（基本ケース中心）
No | 種別 | 入力 | 期待結果 | 確認観点
TC-01 | 正常系 | 必要項目が揃った代表データ | 期待する回答または出力が生成される | MVPが一本通るか
TC-02 | 入力不足 | 必須項目が欠けたデータ | 不足項目を質問または要確認として返す | AIが勝手に補完しないか
TC-03 | 想定外入力 | 形式が崩れたデータ | エラーまたは確認依頼を返す | 例外時に止まらないか
TC-04 | 人確認 | 判断が分かれるケース | 人の確認が必要と明示する | 自動判断しすぎないか
TC-05 | 制約確認 | 外部Web/APIなしで実行 | SharePoint/Excel等だけで処理できる | 制約に適合するか
TC-06 | ナレッジ不足 | ナレッジにない質問 | 不明点として返す | 根拠なし回答をしないか
AI出力は必ず人が確認し、誤りや不足を記録する。外部Web・APIを使わずに実行できることも確認する。
■ 参考図：テスト計画
画像ファイル： T06_08_test_plan.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## 10_リスク・躓きポイント
10_リスク・躓きポイント ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
想定される躓きと対応案 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ リスクと対応案
リスク | 影響 | 対応案 | 確認タイミング
月次自動実行前提になりやすい | 中〜高 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避 | 構築前/初回試作時
PPT完全自動生成の過度な期待 | 中〜高 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避 | 構築前/初回試作時
ファイル保管場所が曖昧 | 中〜高 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避 | 構築前/初回試作時
■ 躓きポイントとメンターからの助言（V1原文）
躓きポイント | 影響 | メンターからの助言 | 確認タイミング
月次自動実行前提になりやすい | ― | 8月MVPは人起点にする | 初回試作時
PPT完全自動生成の過度な期待 | ― | PPTは完成版ではなく要点/構成案生成に絞る | 初回試作時
ファイル保管場所が曖昧 | ― | SPO/OneDriveに入力資料を集約 | 初回試作時

## 11_メンター確認チェックリスト
11_メンター確認チェックリスト ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
試作前後にメンターが確認する項目 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 本チームの確認項目
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | MVP入力/出力が1つに絞れている
2 | Copilot Studioの役割が明確
3 | SharePoint列定義が作成済み
4 | ダミーデータで一本通せる
5 | 禁止アプリ/コネクタを使っていない
6 | 人確認ポイントがある
7 | テストケースを実施できる
■ 試作前に確認する（制約の適合）
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | Copilot StudioをMVPに含めているか
2 | Forms／Power BI／Dataverse／Premium Connector／外部Web・APIを使っていないか |  | 05_使用アプリ一覧
3 | SharePoint／OneDrive格納になっているか（共有ファイルサーバ直接参照でないか）
4 | Power Automateからエージェントフローを呼ぶ場合、When an agent calls the flow になっているか |  | PA_PowerAutomate設計
5 | ダミーデータに実名・実データ・個人情報が含まれていないか |  | 08_ダミーデータ一覧
■ 試作後に確認する（MVPの成立・V1原文）
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | MVPは1つの入力→処理→出力に絞れているか
2 | Copilot Studioの価値が明確か
3 | SharePoint格納場所が定義されているか
4 | 人の確認ポイントがあるか
5 | 個人情報・機密情報を使わないダミーデータで試せるか
6 | Power Automateが過剰になっていないか
7 | エラー時の人手対応が想定されているか
8 | 8月中に一本通せる粒度か
■ 先回り検証ポイント（V1原文）
No | 確認項目 | 完了 | 備考
1 | ダミーデータ1件で期待出力が出るか
2 | AI出力の根拠が説明できるか
3 | 人の確認ポイントが明確か
4 | 制約違反となるアプリやコネクタを使っていないか

## 12_未決事項・事務局確認
12_未決事項・事務局確認 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
事務局・運営に確認が必要な論点 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 未決事項と確認先
区分 | 論点 | 内容 | 対象 | 本チームの該当 | 確認先
横断論点 1 | SharePoint設計 | ライブラリ、リスト、権限、命名規則を先に決める。 | 全チーム | 該当 | 運営
横断論点 2 | 個人情報 | T08/T09は特に注意。予定表、会議室、メール、Teams情報の利用は確認が必要。 | T08 / T09 | 非該当 | 運営
横断論点 3 | Power Automate | エージェントフロー直接呼び出しは When an agent calls the flow。該当しない場合は対象外だが、従量課金回避の確認が必要。 | 全チーム | 該当 | 運営
横断論点 4 | 外部Web/API | 使わない。人手取得＋SPO格納で回避する。 | 全チーム（特にT03） | 該当 | 運営
横断論点 5 | メール送信 | 自動送信の可否は内容次第。T09は特に人確認を前提にする。 | T09 | 非該当 | 運営
横断論点 6 | MVP肥大化 | T03/T06/T08/T09は範囲が広がりやすい。1ユースケースに絞る。 | T03 / T06 / T08 / T09 | 該当 | 運営
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | 各チームの最新企画書との差分確認 | ― | 該当 | 運営
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | T07の事前相談②実施後の更新 | ― | 参考 | 運営
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | T08の個人情報/予定表/会議室利用可否 | ― | 参考 | 事務局
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | T09のメール送信条件 | ― | 参考 | 事務局
品質レビュー | 追加確認が望ましい点 | Agent Flow間接起動案が従量課金回避になるかの最終確認 | ― | 該当 | 運営
本チーム固有 | 月次自動実行前提になりやすい | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避（影響：中〜高） | T06 | 該当 | メンター／構築前/初回試作時
本チーム固有 | PPT完全自動生成の過度な期待 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避（影響：中〜高） | T06 | 該当 | メンター／構築前/初回試作時
本チーム固有 | ファイル保管場所が曖昧 | MVP範囲を絞り、人確認またはSharePoint格納で回避（影響：中〜高） | T06 | 該当 | メンター／構築前/初回試作時
「該当」の行は、メンター試作の前または初回試作時に確認する。

## 13_変更履歴
13_変更履歴 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
本設計書の版管理 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ 変更履歴
版 | 日付 | 変更内容 | 作成
v1.0 | 2026-07-29 | 初版作成。priority_medium_excel_design_input_v1 の設計データと v3 高品質ビジュアル、およびメンター向け設計資料一式（V1）をもとに、共通14シート＋アプリ固有シートを作成。 | 株式会社Low Code
本設計書はメンター試作用。実装確定後はチーム側で更新すること。

## CS_CopilotStudio設計
CS_CopilotStudio設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
エージェントの目的・指示・ナレッジ・回答ルール ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Copilot Studio エージェント設計
設計区分 | 設定項目 | 設定内容 | 具体例 | 注意点 | メンター確認ポイント
基本 | エージェント目的 | 前月資料と入力資料から会議資料ドラフト要点と通知文案を作成する。 | 人が資料作成を開始し、資料候補収集から要点生成、通知文案作成まで一本通す。 | MVP範囲を超えた回答をしない | 目的が1文で説明できるか
利用開始 | 想定会話開始文 | ユーザーが目的、対象ファイル、確認したい内容を入力する | この資料を確認して、修正が必要な点を教えて | 開始文に入力不足がある場合は追加質問する | 入力項目が明確か
入力 | ユーザー入力項目 | 対象ファイル、依頼内容、期限、対象者などチーム別に必要な項目 | 月次フォーキャスト資料作成 | 個人情報・実顧客情報はダミー化 | 入力不足時に確認質問できるか
ナレッジ | 参照ナレッジ | SharePointライブラリのFAQ、手順書、チェック基準、サンプル | 02_Knowledge配下の資料 | 古い資料と新しい資料が混在しないよう管理 | 回答根拠を提示できるか
回答方針 | 回答テンプレート | 結論、根拠、確認事項、次アクションの順で返す | 結論: ... / 根拠: ... / 次に確認すること: ... | 推測で断定しない | 人確認に戻す条件が明確か
アクション | Power Automate連携 | 必要な場合のみ標準コネクタで保存・通知・更新を行う | When an agent calls the flow | エージェントフロー直接呼び出し時は指定トリガーを使用 | 課金やトリガー誤解がないか
禁止事項 | 禁止回答 | 根拠のない断定、外部Web前提、個人情報の推測、機密情報の露出を禁止 | 不明な場合は「要確認」と返す | AIが勝手に補完しない | 危険な回答を抑止できるか
■ システム指示に必ず入れる制約
・外部Web・API・スクレイピングは参照しない
・参照先はSharePointのナレッジ・リスト・ライブラリに限定する
・判断が分かれる場合は「要確認」として人に返す
・回答には根拠となる資料名を必ず添える
・MVP範囲を超えた回答をしない
Formsは使用しない。入力は会話入力またはアダプティブカードで受け取る。
■ 参考図：Copilot Studio 資料生成設計
画像ファイル： T06_05_copilot_document_design.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## SPO_リスト設計
SPO_リスト設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
SharePointリストの列定義（内部名・種類・必須・入力例） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ SharePointリスト 列定義
リスト名 | リスト用途 | 列表示名 | 内部名 | 列の種類 | 必須 | 選択肢 | 既定値 | 一意制約 | 複数値可否 | 説明 | 入力例 | 利用箇所 | 備考
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | Title | Title | 1行テキスト | Yes |  |  | No | No | アイテムタイトル | サンプルタイトル | 全体
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | Status | Status | 選択肢 | Yes | 未着手;対応中;確認待ち;完了 |  | No | No | 処理状態 | 対応中 | 全体
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | Requester | Requester | ユーザー | No |  |  | No | No | 依頼者または起票者 | メンターA | 入力
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | Assignee | Assignee | ユーザーまたはグループ | No |  |  | Yes | Yes | 担当者または対象者 | メンバーA | 処理
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | DueDate | DueDate | 日付と時刻 | No |  |  | No | No | 期限 | 2026/08/15 | 管理
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | Priority | Priority | 選択肢 | No | 高;中;低 |  | No | No | 優先度 | 中 | 管理
ForecastTasks | 資料作成タスク管理リスト | Notes | Notes | 複数行テキスト | No |  |  | No | No | 補足・備考 | 確認が必要 | 出力
内部名は作成後に変更できない。列表示名と内部名を分けて管理する。

## SPO_ライブラリ設計
SPO_ライブラリ設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
ライブラリのフォルダ・命名規則・権限 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ SharePointライブラリ設計
ライブラリ名 | 用途 | フォルダ案 | 格納物 | 命名規則 | 権限 | 備考
ForecastSourceLibrary | 前月資料、今回入力資料、ドラフト出力を格納するライブラリ | 01_Input | 入力ファイル・サンプルデータ | YYYYMMDD_概要_版数 | メンター編集可 | 実データは置かない
ForecastSourceLibrary | 前月資料、今回入力資料、ドラフト出力を格納するライブラリ | 02_Knowledge | FAQ・チェック基準・手順書 | KB_カテゴリ_版数 | メンター編集可 | ナレッジ更新時は履歴を残す
ForecastSourceLibrary | 前月資料、今回入力資料、ドラフト出力を格納するライブラリ | 03_Output | AI出力・確認済み結果 | OUT_YYYYMMDD_概要 | メンター編集可 | 最終確認前後を分ける

## PA_PowerAutomate設計
PA_PowerAutomate設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
フローの処理設計（実装前設計レベル・B粒度） ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Power Automate 処理設計（B粒度：実装前設計レベル）
No | 処理名 | 処理概要 | トリガー種別 | 利用コネクタ | アクション種別 | 入力 | 出力 | 参照先 | 更新先 | 条件分岐 | エラー時対応 | 注意事項 | メンター確認ポイント
1 | 資料候補収集 | Forecast ONEのMVPで必要な資料候補収集を行う | When an agent calls the flow（該当する場合） | SharePoint / Teams / Outlook（必要時） | 作成/更新/取得/通知 | Copilot Studioから受け取る依頼ID・対象情報 | 更新結果または通知結果 | SharePointリスト/ライブラリ | SharePointまたはTeams | 入力不足、対象者なし、権限不足 | エラー内容を返し、人確認へ戻す | 通常トリガーからエージェントフローを直接呼び出さない | 標準コネクタのみで成立するか
2 | ドラフト格納 | Forecast ONEのMVPで必要なドラフト格納を行う | When an agent calls the flow（該当する場合） | SharePoint / Teams / Outlook（必要時） | 作成/更新/取得/通知 | Copilot Studioから受け取る依頼ID・対象情報 | 更新結果または通知結果 | SharePointリスト/ライブラリ | SharePointまたはTeams | 入力不足、対象者なし、権限不足 | エラー内容を返し、人確認へ戻す | 通常トリガーからエージェントフローを直接呼び出さない | 標準コネクタのみで成立するか
3 | 通知文案作成支援 | Forecast ONEのMVPで必要な通知文案作成支援を行う | When an agent calls the flow（該当する場合） | SharePoint / Teams / Outlook（必要時） | 作成/更新/取得/通知 | Copilot Studioから受け取る依頼ID・対象情報 | 更新結果または通知結果 | SharePointリスト/ライブラリ | SharePointまたはTeams | 入力不足、対象者なし、権限不足 | エラー内容を返し、人確認へ戻す | 通常トリガーからエージェントフローを直接呼び出さない | 標準コネクタのみで成立するか
エージェントフローを呼び出す場合のトリガーは When an agent calls the flow のみ。通常トリガーから直接呼び出すと従量課金の懸念があるため、SPOリスト作成・フォルダへのダミーファイル作成・人の確認操作などの間接起動で回避できるか検討する（従量課金を回避できることが確認できる場合に限る）。
プレミアムコネクタは使用しない。標準コネクタ（SharePoint／Teams／Outlook／Excel）のみで構成する。
■ 参考図：Power Automate フロー設計
画像ファイル： T06_06_power_automate_flow.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## Teams_通知設計
Teams_通知設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
Teams通知の契機・宛先・文面 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Teams通知の契機・宛先・文面（設計枠）
No | 通知名 | 通知契機 | 通知先 | 通知手段 | メッセージ内容 | 添付・リンク | 確認者 | 注意事項 | メンター確認ポイント
1 | 処理結果の通知 | Copilot Studioの出力を人が確認した後 | 担当チャネル／担当者チャット （未確定：メンター試作時に確定） | Teams（標準コネクタ） | PPTドラフト要点 の要点＋SharePointリンク （未確定：メンター試作時に確定） | SharePointリスト／ライブラリのリンク | メンター | 自動送信の可否は内容次第。実データ・個人情報は載せない | 通知先と文面が事務局の運用ルールに沿うか
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。

## Outlook_メール予定表設計
Outlook_メール予定表設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
メール送信・予定表参照の範囲と文面 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ メール送信・予定表参照の範囲と文面（設計枠）
No | 機能 | 対象 | 契機 | 宛先 | 件名テンプレート | 本文テンプレート | 送信前確認 | 注意事項 | メンター確認ポイント
1 | メール文案の送信 | メール | 人が内容を確認・承認した後 | 宛先 （未確定：メンター試作時に確定） | 件名テンプレート （未確定：メンター試作時に確定） | 本文テンプレート （未確定：メンター試作時に確定） | 人の確認後に送信（自動送信はしない） | 予定表・会議室の自動参照は事務局確認後に判断する | 送信可否の判断基準が明確か
2 | 予定表の参照 | 予定表 | 会議調整が必要になったとき | ― | ― | ― | 人が予定表を確認して招集する | 予定表・会議室の自動参照はMVP対象外（事務局確認待ち） | 自動招集に寄っていないか
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。

## Excel_データ処理設計
Excel_データ処理設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
Excelでの整形・集計処理 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Excelでの整形・集計処理（設計枠）
No | ファイル名 | シート名 | 処理内容 | 入力範囲 | 出力範囲 | 更新方法 | 注意事項 | メンター確認ポイント
1 | 整形・集計用ブック （未確定：メンター試作時に確定） | Data | Power Query／ピボットで整形・集計する（Power BIは使わない） | 入力範囲 （未確定：メンター試作時に確定） | 出力範囲 （未確定：メンター試作時に確定） | 人が更新（定時自動更新はMVP対象外） | 実データ・個人情報は置かない。ダミーデータで検証する | Excel／SharePointリストビューだけで代替できているか
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。

## WordPPT_出力設計
WordPPT_出力設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
Word / PowerPoint 出力物の設計 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ Word / PowerPoint 出力物の設計（設計枠）
No | 出力物 | テンプレート | 差し込み項目 | 生成方法 | 保存先 | 命名規則 | 人の確認 | 注意事項
1 | PPTドラフト要点 | テンプレート （未確定：メンター試作時に確定） | 差し込み項目 （未確定：メンター試作時に確定） | Copilot Studioが要点・構成案を生成し、人が仕上げる | SharePoint／OneDrive | YYYYMMDD_概要_版数 | 人が最終確認して確定する | 完全自動生成は非MVP。要点・構成案までに絞る
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。
■ 参考図：出力設計（PowerPoint / 通知文案）
画像ファイル： T06_07_output_design.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）

## OneDrive_保管設計
OneDrive_保管設計 ｜ T06 Forecast ONE（Forecast ONE）
OneDriveのフォルダ構成と保管方針 ／ MVP詳細設計（メンター試作用） ／ 版 v1.0 ／ 作成日 2026-07-29 ／ 株式会社Low Code
■ OneDriveのフォルダ構成と保管方針（設計枠）
No | フォルダ | 用途 | 格納物 | 命名規則 | 共有範囲 | 保持方針 | 注意事項
1 | 01_Input | 入力資料の集約 | 前月資料、今回入力資料、会議メモ、通知先情報 | YYYYMMDD_概要_版数 | メンター／チーム内 | MVP検証期間のみ保持 | 実データは置かない
2 | 02_Output | 生成物の保管 | PPTドラフト要点、通知文案、確認チェックリスト | YYYYMMDD_概要_版数 | メンター／チーム内 | MVP検証期間のみ保持 | 人の確認後の版を保管する
3 | 03_Knowledge | ナレッジ・基準の保管 | チェック基準・FAQ・手順書など （未確定：メンター試作時に確定） | YYYYMMDD_概要_版数 | メンター／チーム内 | MVP検証期間のみ保持 | SharePointライブラリとの役割を分ける
本入力JSONに設計行が無いため、列枠と初期案のみを記載している。「（未確定：メンター試作時に確定）」の箇所はメンター試作時に確定すること。
■ 参考図：ファイル保管設計（OneDrive / SharePoint）
画像ファイル： T06_04_storage_design.png （v3 高品質ビジュアル・原寸のまま貼付／再生成・簡略化・再圧縮なし）